**Dodatek č. 2 k SmlouvĚ o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**„Ráječko, ul. Osvobození a Nám. 1.máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku“**

mezi:

**Objednatel: Obec Ráječko**

**se sídlem** nám. 1. Máje 250, 679 02 Ráječko

Zastoupený ve věcech smluvních: Vít Rajtšlégr, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Vít Rajtšlégr, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 5525631/0100

IČ: 00280844

DIČ: neplátce DPH

*dále jen objednatel –* na straně jedné

**a**

Zhotovitel: **BS-IMEX ,s.r.o.**

se sídlem Zvonařka 408/16 ,61700, Brno

zastoupený Jaroslav Bastl

IČO: 63476711 DIČ: CZ63476711

Bankovní spojení: KB, a.s.

č. ú.: 8963780237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jaroslav Bastl, Ladislav Školař

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing.Vladimír Dvořáček

Společnost je zapsána KS Brno venkov, odd.: C , vl. 20486

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 , je změna článku III. Doba plnění, kdy původní termín dokončení dle smlouvy o dílo byl do 25.9.2020, dodatkem č. 1 byl termín dokončení změněn na 22.10.2020.

Tímto dodatkem č. 2 se stanovuje nový termín dokončení do 30.11.2020.

Smluvní strany se tak dohodly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

1.2. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna .

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

2.1 Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku , včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

2.4 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejího obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

V Ráječku dne 22.10.2020 V Brně dne 22.10.2020

............……………………………. …………………………………….

obec Ráječko BS-IMEX , s.r.o.

**Vít Rajtšlégr Jaroslav Bastl**

starosta jednatel